## Sheet1
project | TASK | User Story | Total | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01
지도 | api |  | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| mapkit |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 9 | 0
| 검색화면 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
음식점 등록화면 | 파이어베이스 연동 |  | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0
| 음식점 데이터 삽입 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 5 | 0
| 정보 db저장 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0
마이페이지 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0
Deal remaining work hours |  |  | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16
Actual remaining work hours |  |  | 112 | 100 | 88 | 74 | 43 | 28 | 6
project | TASK | User Story | Total | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08
음식점 정보화면 | 데이터 불러오기 |  | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0
| 음식점 위치 표시 |  | 20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0
| 지도에 현 위치 표시 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
| 지도 현 위치 이동 |  | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0
| 핀 클릭시 화면 이동 |  | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| ui |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deal remaining work hours |  |  | 91 | 72.8 | 54.6 | 36.4 | 18.2 | 0
Actual remaining work hours |  |  | 91 | 64 | 50 | 31 | 18 | 0
project | TASK | User Story | Total | 2022-07-27: 2022-08-08; 2022-07-28: 2022-08-09; 2022-07-29: 2022-08-10
등록된 맛집 리스트 |  |  | 10 | 2022-07-27: 6; 2022-07-28: 3; 2022-07-29: 0
로그인 화면 | ui |  | 5 | 2022-07-27: 5; 2022-07-28: 0; 2022-07-29: 0
| 구글 api |  | 20 | 2022-07-27: 17; 2022-07-28: 8; 2022-07-29: 0
마이페이지 | db연동 |  | 10 | 2022-07-27: 4; 2022-07-28: 0; 2022-07-29: 0
Deal remaining work hours |  |  | 45 | 2022-07-27: 26.8; 2022-07-28: 14; 2022-07-29: 0
Actual remaining work hours |  |  | 45 | 2022-07-27: 32; 2022-07-28: 11; 2022-07-29: 0